## Test Results
PERSONNEL SYSTEM MOBILE APP (PERSIST)
No | Date | Platform | Page | Request | Description | Tester | Type | Screenshots | Status | Notes
1 | 2022-06-15 | Mobile | Login Page | Tambahkan notification untuk pengisian email tanpa @ pada Login Page | Bug: Tidak ada pop-up message pada saat user mengisi email tanpa simbol @. Test data: Email: ernidevas Password: 19960119 Suggestion: Setelah user klik button Login, seharusnya ada pop-up message untuk menunjukkan kesalahan pada pengisian email. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
2 | 2022-06-15 | Mobile | Login Page | Tambahkan fitur Forgot Password | Suggestion: Sebaiknya ditambahkan fitur Forgot Password, supaya user dapat mereset password ketika mengalami kondisi lupa password. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
3 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Main Profile | Perbaiki validasi angka Height and Weight pada Edit Profile | Bug: User bisa mengisi angka 0 saja pada kolom isian Height and Weight. Suggestion: Seharusnya terdapat pop-up message yang menunjukkan bahwa Height and Weight tidak bisa diisi oleh angka 0 saja. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
4 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Main Profile | Perbaiki nama button Update pada Edit Profile | Bug: Terdapat kesalahan mengetik (typo) pada button Update. Pada Profile Page, button Update bertuliskan UDPATE. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
5 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Main Profile | Perbaiki perubahan isian data yang sudah diupdate di Edit Profile | Bug: Button Update pada Profile Page telah berfungsi (sukses), namun setelah dikembalikan ke Main Page, kemudian dikembalikan ulang ke Profile Page, isian data yang sudah diupdate mengalami kondisi kembali ke semula (tidak ada perubahan data). | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
6 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Mobile No | Perbaiki fitur add dan button Update untuk Edit Mobile No di Profile Page | Bugs: - Tidak dapat menyimpan penambahan Mobile No (adanya notifikasi error pada saat melakukan penambahan Mobile No.) - Terdapat kesalahan mengetik (typo) pada button Update, yakni bertuliskan UDPATE. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
7 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Email | Perbaiki button update untuk Edit Email di Profile Page | Bug: Terdapat kesalahan mengetik (typo) pada button Update, yakni bertuliskan UDPATE. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
8 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Address | Perbaiki button update untuk Edit Address di Profile Page | Bug: Terdapat kesalahan mengetik (typo) pada button Update, yakni bertuliskan UDPATE. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
9 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Family | Perbaiki fitur Edit Family di Profile Page | Bug: Edit Family Page hanya menampilkan judul halaman (tidak menampilkan data apapun). | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
10 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Skill | Perbaiki fitur add dan button Update untuk Skill di Profile Page | Bugs: - Tidak dapat menyimpan penambahan Skills (adanya notifikasi error pada saat melakukan penambahan Skills) - Terdapat kesalahan mengetik (typo) pada button Update, yakni bertuliskan UDPATE. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
11 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Job Experience | Perbaiki fitur add dan button Update untuk Job Experience di Profile Page | Bugs: - Tidak dapat menyimpan penambahan Job Experiences (adanya notifikasi error pada saat melakukan penambahan Job Experiences) - Terdapat kesalahan mengetik (typo) pada button Update, yakni bertuliskan UDPATE. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
12 | 2022-06-15 | Mobile | Profile > Emergency Contact | Perbaiki fitur add dan button Update untuk Emergency Contact di Profile Page | Bugs: - Tidak dapat menyimpan penambahan Emergency Contacts (adanya notifikasi error pada saat melakukan penambahan Emergency Contacts) - Terdapat kesalahan mengetik (typo) pada button Update, yakni bertuliskan UDPATE. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
13 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Attendance | Ubah nama Attendance Sub Menu | Terdapat dua fitur yang bernama Attendance 1) Attendance Menu (berada pada Main Page) 2) Attendance Sub Menu (berada di dalam Attendance Menu) Suggestion: Untuk Attendance Sub Menu sebaiknya diganti nama menjadi Schedule & History, supaya tidak ada pemakaian nama fitur yang berulang. | Erni | Enhancement |  | blocked | Tidak perlu dikerjakan karena tidak sesuai dengan Client's requirement
14 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki fitur Upload Image pada Shift In dan Shift Out di Attendance Schedule | Bug: Pada saat take foto, aplikasi mengalami force close (keluar sendiri) menuju layar utama handphone atau Main Page aplikasi. Handphone yang digunakan untuk testing Persist App Mobile: - Model: Vivo 1907 - Vivo ROM: Funtouch OS_10.5 - Android version: 11 - Processor: 2,0 GHz Octa-core - RAM: 4,00 GB - Phone storage: 128 GB | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
15 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki fitur Maps pada Shift In dan Shift Out di Attendance Schedule | Bug: Maps rigid/kaku, tidak bisa menampilkan titik lokasi pada Shift In dan Shift Out. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
16 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Attendance | Peningkatan fitur Maps pada Shift In dan Shift Out di Attendance Schedule | Enhancement: Sebaiknya tambahkan kolom untuk menampilkan Latitude dan Longitude, beserta nama Lokasi. | Erni | Enhancement |  | blocked | Sementara tidak perlu dikerjakan untuk mempercepat project
17 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki time filter pada Attendance History | Bug: Button Filter pada History Page tidak berfungsi. Shift Data: - Shift In: 14 Jun, 2022 - Shift Out: 14 Jun, 2022 Test Steps: 1) Isi tanggal -> From: 08 Apr, 2022 2) Isi tanggal -> To: 09 Jun, 2022 3) Klik button Filter Result: - Shift In: 14 Jun, 2022 - Shift Out: 14 Jun, 2022 (Hasil yang seharusnya adalah history presensi dari tanggal 08 April s/d 09 Juni 2022) | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
18 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki setting timepicker di Attendance History | Bug: Tidak ada pop-up message yang menunjukkan kesalahan pada saat user memilih tanggal From lebih dari tanggal To. Test Steps: 1) Isi tanggal -> From: 08 May, 2022 2) Isi tanggal -> To: 09 Feb, 2022 Hasil yang seharusnya adalah adanya pop-up message yang menunjukkan bahwa tanggal From harus lebih awal dibandingkan dengan tanggal To. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
19 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki setting timepicker di Request Permit Page | Bug: User tetap bisa submit pada Request Permit meskipun tanggal yang dipilih sudah lampau. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
20 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki fitur Upload Image pada Letter Status di Request Permit (Sick Type) | Bug: Pada saat take foto, aplikasi mengalami force close (keluar sendiri) menuju layar utama handphone atau Main Page aplikasi. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
21 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Perbaiki notification pada saat select timepicker di Permit Approvals Page | Bug: Tidak ada pop-up message yang menunjukkan No Data pada saat tanggal yang dipilih tidak tersedia dalam pengajuan Permit. Suggestion: Tambah placeholder untuk empty data | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
22 | 2022-06-15 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Perbaiki setting timepicker pada Permit Approvals Page | Bug: Tidak ada pop-up message yang menunjukkan kesalahan pada saat user memilih tanggal From lebih dari tanggal To. Test Steps: 1) Isi tanggal -> From: 15 Jun, 2022 2) Isi tanggal -> To: 14 Mei, 2022 Suggestion: Hasil yang seharusnya adalah adanya pop-up message yang menunjukkan bahwa tanggal From harus lebih awal dibandingkan dengan tanggal To. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
23 | 2022-06-15 | Mobile | Payroll | Perbaiki view Payroll | Bug: Report payroll yang ada pada View Payroll tidak dapat didownload. | Erni | Bug | Click image | blocked | Error karena url pdfnya tidak valid. Kalau url pdfnya valid maka tidak akan error.
24 | 2022-06-16 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki presensi Out pada Attendance Schedule Shift 3 | Bug: Employee dengan jadwal Shift 3 (malam) bisa melakukan presensi In tetapi tidak bisa melakukan presensi Out karena pada saat Out sudah ganti hari (H+1). Efeknya record di presensi selalu 30 Nov 0001 jam 00:00 | Sarah | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
25 | 2022-06-16 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki layout Info Schedule | Bug: Perbaikan layout Info Schedule yang teksnya menjadi outside tidak responsive | Sarah | Bug | client image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
26 | 2022-06-16 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki button Attendance untuk melakukan presensi | Suggestion: Button attendance saat melakukan presensi, diganti menjadi Submit | Sarah | Enhancement |  | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
27 | 2022-06-16 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki radio button IN di Attendance Schedule | Suggestion: Ketika absen masuk sudah dilakukan, seharusnya radio button IN disable | Erni | Enhancement |  | blocked | Sementara tidak bisa diimplementasi karena tidak ada data untuk menentukan kalau user sudah absen IN.
28 | 2022-06-20 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki remaining dengan Unpaid Leave Type | Bug: Pada saat user menambahkan kuota Leave untuk employee di Additional Quota via web, angka remaining pada Annual leave berhasil bertambah, namun angka remaining pada Unpaid Leave tidak bertambah. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done | data dari backend endpoint: http://178.128.126.245/api/leave-permit-sick-overtime/search-employee?q=KP202206003&type=permit&date-from=&date-to=&category=
29 | 2022-06-20 | Mobile | Profile > Mobile No | Perbaiki data pada Update Mobile No di Profile Page | Bug: Mobile No yang sudah diupdate dan sudah diapproved oleh HR via web, hasilnya tetap tidak terupdate. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
30 | 2022-06-20 | Mobile | Profile > Address | Perbaiki data pada Update Address di Profile Page, dan tambahkan fitur Delete Address | Bug: Address yang sudah diupdate dan sudah diapproved oleh HR via web, hasilnya tetap tidak terupdate, dan setelah diupdate selalu terjadi perubahan data pada field Nama dan tanggal Stay Since yang tidak sesuai dengan data yang seharusnya. Sebaiknya ditambahkan fitur Delete untuk data Family yang sudah ditambahkan, karena apabila user terdapat kesalahan dalam menambah data, user terkadang memerlukan fitur Delete. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
31 | 2022-06-20 | Mobile | Profile > Family | Perbaiki data pada Update Family di Profile Page, dan tambahkan fitur Delete Family | Bug: Family yang sudah diupdate dan sudah diapproved oleh HR via web, hasilnya tetap tidak terupdate. Suggestion: Sebaiknya ditambahkan fitur Delete untuk data Family yang sudah ditambahkan, karena apabila user terdapat kesalahan dalam menambah data, user terkadang memerlukan fitur Delete. | Erni | Bug & Enhancement | Click image | done | Bug has been fixed and enhancement has been added Rechecked by QA = done
32 | 2022-06-20 | Mobile | Profile > Education | Perbaiki data pada Update Education di Profile Page, dan tambahkan fitur Delete Education | Bug: Education bisa diupdate dan bisa diadd, namun isian field Nama tidak tampil (field Nama kosong). Suggestion: Sebaiknya ditambahkan fitur Delete untuk data Education yang sudah ditambahkan, karena apabila user terdapat kesalahan dalam menambah data, user terkadang memerlukan fitur Delete. | Erni | Bug & Enhancement | Click image | done | Bug has been fixed and enhancement has been done Rechecked by QA = done
33 | 2022-06-20 | Mobile | Profile > Emergency Contact | Perbaiki data pada Update Emergency di Profile Page, dan tambahkan fitur Delete Emergency | Bug: Emergency bisa diupdate dan bisa diadd, namun opsi Select untuk Same tetap tidak terisi meskipun sudah dipilih. Enhancement: Sebaiknya ditambahkan fitur Delete untuk data Emergency yang sudah ditambahkan, karena apabila user terdapat kesalahan dalam menambah data, user terkadang memerlukan fitur Delete. | Erni | Bug & Enhancement | Click image | done | Bug has been fixed and enhancement has been added Rechecked by QA = done
34 | 2022-06-21 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki Data Shift Attendance | Bug: Ketika user menginput Schedule pada Attendance (via web), yang terjadi pada mobile app pada saat select Schedule yaitu adanya notifikasi error “Failed format exception: invalid double”. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
35 | 2022-06-21 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki Request Permit agar tidak bisa edit | Bug: Seharusnya user tidak bisa melakukan edit permit ketika user telah melakukan Request Permit. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
36 | 2022-06-22 | Mobile | Attendance -> Attendance History | Perbaiki Layout Attendance History | Suggestion: Layout history per-absen, dengan hasil foto | Erni | Enhancement | Reference | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
37 | 2022-06-22 | Mobile | Attendance > Approval | Hapus fitur Approval pada Attendance | Suggestion: Fitur Approval pada Attendance perlu dihapus karena untuk kehadiran tidak memerlukan approve dari Approver/HR. | Erni | Enhancement |  | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
38 | 2022-06-23 | Mobile | Attendance -> Request Permit | Tambahkan timepicker pada data Request Permit yang bersifat Part Time Category | Suggestion: Selain tanggal, tambahkan timepicker pada data Request Permit yang bersifat Part Time Category | Erni | Enhancement |  | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
39 | 2022-06-23 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Tambahkan keterangan time pada data Permit Approvals | Suggestion: Selain tanggal, tambahkan keterangan waktu (time) pada data Permit Approvals | Erni | Enhancement |  | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
40 | 2022-06-23 | Mobile | Attendance -> Attendance | Perbaiki jadwal Shift di Attendance History | Bug: Jadwal Shift pada saat Out tidak sesuai dengan jadwal Shift yang seharusnya. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
41 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance > Attendance | Sesuaikan nama Shift di Attendance History | Suggestion: Ubah nama Shift di Attendance History, sesuaikan nama Shift dengan nama Schedule. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
42 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Tambahkan field Status dan Name pada Request Permit | Suggestion: Tambahkan field Status dan Name pada Request Permit di posisi paling atas. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
43 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Ubah button Submit dengan button Cancel pada Detail Permit (di User Account / Employee yang mengajukan Permit) | Bug: Di dalam Detail Permit yang sudah direquest oleh user terdapat button Submit. Suggestion: Seharusnya, button Submit tidak ada, karena status permit sudah diajukan, sehingga perlu ada perubahan button Submit menjadi button Cancel. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
44 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Perbaiki button yang muncul pada Permit Approvals (dari User / Ordinary Employee) di HR account | HR account: Karta Wijaya Bug: HR dapat melakukan Approve, Reject, Cancel untuk user lain yang telah melakukan Request Permit. Suggestion: Seharusnya, jangan menampilkan button Approve, Reject, dan Cancel di List Permit user lain yang diakses oleh HR, karena yang dapat melakukan Approve, Reject, dan Cancel tersebut hanyalah Approver. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
45 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Hapus button Submit pada Detail Permit (dari User / Ordinary Employee) di HR Account | HR account: Karta Wijaya Bug: Di dalam Detail Permit user lain terdapat button Submit meskipun dibuka di HR Account. Suggestion: Seharusnya, button Submit dihilangkan karena status permit sudah diajukan oleh user lain, dan HR hanya dapat view detail dari request permit yang diajukan oleh user lain. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
46 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Perbaiki button yang muncul pada Permit Approval (yang direquest HR) di HR account | HR account: Karta Wijaya Bug: HR dapat melakukan Approve dan Reject meskipun HR tersebut yang telah melakukan Request Permit. Suggestion: Seharusnya, List Permit yang direquest oleh HR hanya menampilkan button Cancel (jangan menampilkan button Approve dan Reject), karena yang mengajukan Permit adalah HR account, sehingga HR tidak boleh Approve/Reject oleh sendiri. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
47 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Ubah button Submit dengan button Cancel pada Detail Permit (yang direquest HR) di HR Account | Bug: Di dalam Detail Permit terdapat button Submit. Suggestion: Seharusnya, button Submit tidak ada karena status permit sudah diajukan oleh HR, sehingga perlu ada perubahan button Submit menjadi button Cancel. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
48 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Perbaiki button yang muncul pada Permit Approval (di Approver Account) | Bug: Pada Permit Approval yang diakses oleh Approver, terdapat button Cancel. Suggestion: Seharusnya, button Cancel di List Permit Approval yang diakses oleh Approver tersebut dihapus, karena yang dapat melakukan cancel hanyalah user yang mengajukan permit, List Permit yang diakses oleh Approver hanya menampilkan button Approve dan Reject. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
49 | 2022-06-24 | Mobile | Attendance -> Permit Approvals | Ubah button Submit dengan button Approve & Reject pada Detail Permit (di Approver Account) | Bug: Di dalam Detail Permit yang diakses oleh Approver terdapat button Submit. Suggestion: Seharusnya, button Submit tidak ada karena Approver hanya view pengajuan Permit dari user, sehingga button Submit perlu diubah menjadi button Approve & Reject. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
50 | 2022-06-27 | Mobile | Attendance > Attendance | Tambahkan fitur Search di dropdown list Attendance Schedule | Suggestion: Sebaiknya, tambahkan fitur Search pada dropdown list Attendance Schedule, untuk memudahkan user dalam mencari Schedule, tanpa harus scroll ke bawah. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
51 | 2022-06-27 | Mobile | Attendance > Attendance | Tambahkan fitur Search di dropdown list Attendance History | Suggestion: Sebaiknya, tambahkan fitur Search pada dropdown list History, untuk memudahkan user dalam mencari History, tanpa harus scroll ke bawah. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
52 | 2022-06-28 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Perbaiki posisi Nama pada Permit Approvals | Suggestion: Pada list Permit Approval, sebaiknya posisi Nama digeser ke paling atas. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
53 | 2022-06-28 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Ubah nama status Cancel pada Permit Approvals | Suggestion: Ubah nama status "Canceled" menjadi "Cancelled" | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
54 | 2022-06-28 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Tambahkan field Status dan Name pada Detail Permit di Permit Approvals | Suggestion: Tambahkan field Status dan Name pada Detail Permit di posisi paling atas. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
55 | 2022-06-28 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Perbaiki Detail Permit yang terbuka di Approver Account | Bug: Adanya logo loading ketika Approver membuka Detail Permit, sehingga Approver tidak dapat mengakses keseluruhan komponen pada Detail Permit. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
56 | 2022-06-28 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki timepicker di fitur Request Permit | Suggestions: - Timepicker tidak perlu muncul di Leave dan sebagian besar Permit, seharusnya timepicker hanya muncul di Permit > On Duty Part of Day dan Other Part of Day. - Timepicker "From" harus lebih kecil dari timepicker "To" | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
57 | 2022-06-29 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki layout Info Schedule | Bug: Layout Info Schedule teksnya menjadi outside tidak responsive. (Login as Wilson) | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
58 | 2022-06-29 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Perbaiki output timepicker di Permit Approvals dan di Detail Permit | Bug: Timepicker yang diajukan di Request Permit tidak sesuai dengan output yang ada di Permit Approvals dan di Detail Permit. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
59 | 2022-06-29 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Perbaiki output pada Permit Approvals | Bug: Di dalam list Permit Approvals yang diakses oleh Superadmin/HR (contoh: Wilson), muncul Permit Approval dari user lain dengan client yang berbeda. Contoh case: User login sebagai Wilson, namun di list Permit Approval muncul Permit dari Andrean Devas dan Anton yang bukan bawahan dari Wilson, seharusnya Wilson hanya dapat melihat Approval dari bawahannya. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
60 | 2022-06-29 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki Approver yang ada di Request Permit | Bug: Approver yang ada di Request Permit berbeda dengan Approver di Backend. Contoh case: User login sebagai Anton di mobile app dan melakukan Request Permit, Approver yang ada di mobile app pada Request Permit yang dicreate oleh Anton ialah Anantari, namun Approver yang ada di Backend ialah Lisna. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
61 | 2022-06-29 | Mobile | Profile > Main Profile | Perbaiki option Gender dan Nationality yang sudah diupdate di Profile Page | Bug: Pada saat user mengupdate Gender dan Nationality di Profile pada mobile app, update tersebut sukses dan memerlukan approval by HR. Namun, ketika membuka Approval Profile di HR account melalui web, tidak ada notifikasi bahwa user telah mengupdate Gender dan Nationality. Notifikasi yang ada ialah user telah mengubah Height & Weight (padahal user tidak mengubah Height & Weight). | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
62 | 2022-06-29 | Mobile | Profile > Email | Perbaiki output pada field Email ketika menambah Email baru | Bug: Ketika menambah Email baru, isian field Email tetap kosong meskipun sudah klik button Save dan terdapat notifikasi sukses. (Untuk fitur update sudah valid, fitur add saja yang belum valid) | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
63 | 2022-06-29 | Mobile | Profile > Address | Perbaiki output data Address dan Stay Since pada fitur Edit Address | Bug: Pada fitur Edit Address, user mengupdate isian field Address dan field Nama dengan data yang berbeda. Pada saat user klik button "Update", field Address dan field nama tersebut sukses diupdate, dan perlu adanya approval by HR. Namun, ketika HR membuka Approval Profile melalui web, tidak ada notifikasi bahwa user telah mengupdate field Address (yang ada hanya approval untuk perubahan Name). Selain itu, terjadinya perubahan tanggal pada Stay Since. Contoh: User mengubah tanggal Stay Since menjadi 29 Jun, 2012, namun output yang muncul ialah tanggal 03 Dec, 0034. Suggestion: Sebaiknya tahun tidak dimulai dari 2012, tetapi dari tahun 1945 | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
64 | 2022-06-29 | Mobile | Profile > Family | Perbaiki field Relation dan Birthday pada fitur Edit Family | Bug: Pada fitur Edit Family, user mengupdate semua isian field. Pada saat user klik button "Update", semua field tersebut sukses diupdate dan perlu adanya approval by HR. Namun, ketika HR membuka Approval Profile melalui web, tidak ada notifikasi bahwa user telah mengupdate field Relation dan Birthday. Selain itu, terjadinya perubahan tanggal pada Birthday. Contoh: User mengubah Birthday menjadi 26 Aug, 2012, namun output yang muncul ialah tanggal 02 Feb, 0032. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
65 | 2022-06-29 | Mobile | Profile > Education | Perbaiki field Name dan field MAX pada fitur Edit Education | Bug: Pada fitur Edit Education, user mengupdate semua isian field. Pada saat user klik button "Update", semua field tersebut sukses diupdate dan perlu adanya approval by HR, dan HR dapat mengapprove semua isian field (kecuali field Max) yang diajukan oleh user. Bug yang terjadi yaitu field Name menjadi kosong (null) meskipun sudah diapprove oleh HR, dan field MAX tidak berubah. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
66 | 2022-06-29 | Mobile | Profile > Emergency Contact | Perbaiki perubahan Emergency Contact di Profile Page | Bug: Tidak dapat menyimpan penambahan Emergency Contact (adanya logo loading pada saat melakukan penambahan Emergency Contacts) | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
67 | 2022-06-30 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki Attendance dengan Schedule Shift 3 | Bug: Output pada Attendance History tidak sesuai dengan Schedule. Contoh case: User melakukan Attendance dengan Schedule Shift 3 (CS Shift Malam 22.00-06.00) untuk tanggal 29 Juni 2022. User melakukan IN pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 23:54:00. Rencananya user akan OUT pada tanggal 30 Juni 2022 di pagi hari. Di tanggal 30 Juni, terdapat list Schedule CS Shift Malam yang telah dilakukan IN oleh user. User klik Schedule CS Shift malam tersebut, rencananya untuk melakukan OUT. Namun, user salah klik, user tidak klik OUT, tetapi klik IN untuk take foto. Results: - Tidak ada OUT pada History Schedule CS Shift Malam tanggal 29 Juni 2022 - Adanya IN pada History Schedule Normal di tanggal 30 Juni 2022 - Hilangnya Schedule CS Shift Malam Issues tersebut terjadi karena tidak adanya fitur disable IN. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
68 | 2022-06-30 | Mobile | Login | Perbaiki pop-up message jika email dan password kosong di Login Page | Bug: Pop-up message untuk menunjukkan email dan password kosong masih menggunakan Bahasa Indonesia. Suggestion: Seharusnya, pop-up message tersebut menggunakan Bahasa Inggris. Contoh: "Login failed! Please, enter your email and password." | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
69 | 2022-06-30 | Mobile | Login | Perbaiki pop-up message pada pengisian email (tanpa @) di Login Page | Bug: Pop-up message untuk menunjukkan kesalahan pada pengisian email tanpa simbol '@' masih menggunakan Bahasa Indonesia. Suggestion: Seharusnya, pop-up message tersebut menggunakan Bahasa Inggris. Contoh: "Login failed! Invalid email format." | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
70 | 2022-06-30 | Mobile | Logout | Perbaiki pop-up option keluar ketika user akan Logout | Bug: Pop-up option keluar ketika user akan melakukan Logout masih menggunakan Bahasa Indonesia Suggestion: Seharusnya, option keluar tersebut menggunakan Bahasa Inggris. Contoh: "Are you sure you want to exit?" | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
71 | 2022-06-30 | Mobile | Profile > Job Experience | Perbaiki field pada Update Job Experience | Bug: Terdapat dua field "Start Working" pada Update Job Experiences Suggestion: Seharusnya field "Start Working" yang kedua diubah menjadi "End Working" | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
72 | 2022-06-30 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Perbaiki time pada Requested di Permit Approval | Bug: Time yang ditampilkan tidak sesuai dengan waktu pengajuan permit user. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
73 | 2022-07-01 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki remaining pada Permit sesuai Category milik user | Bug: Adanya pengurangan angka pada Remaining Permit yang bukan Category milik user. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
74 | 2022-07-01 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Sesuaikan hasil filter tanggal di Permit Approvals dengan tanggal yang diajukan di Request Permit | Bug: Hasil output filter tanggal di Permit Approvals tidak sesuai dengan tanggal yang diajukan di Request Permit. Contoh case: User mengajukan request permit tanggal 2 Juli 2022. Ketika cek permit approvals di tanggal 1 s/d 2 Juli 2022, tidak muncul datanya, tetapi ketika cek permit approvals di tanggal 1 s/d 3 Juli 2022 ataupun 1 s/d 4 Juli 2022, data tersebut baru muncul, meskipun tanggal yang diajukan ialah di tanggal 2 Juli 2022 | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
75 | 2022-07-01 | Mobile | Attendance > Permit Approvals | Perbaiki nama Approver di Request Permit (tipe Sick dan Overtime) | Bug: Nama Approver di Request Permit (tipe Sick dan Overtime) tidak muncul, hanya NIK saja. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
76 | 2022-07-01 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Hilangkan time di Permit Approval jika user memilih tidak memilih kategori Other Part of Day atau On Duty Part of Day | Bug: User tidak memilih kategori Other Part of Day atau On Duty Part of Day, namun masih ada time di Permit Approval, seharusnya tidak ada time karena pada saat request permit, tidak ada timepicker. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
77 | 2022-07-04 | Mobile | Profile > Edit Family | Ubah format field Relation menjadi option Dropdown | Bug: Fitur field Relation bertipe data integer dan berbeda format, sehingga perlu pergantian format field Relation menjadi option Dropdown. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
78 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki Request Permit untuk On Change Day Category | Bug: Adanya error notification pada saat user memilih On Change Day Category, sehingga tidak bisa submit. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
79 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki judul timepicker di Request Permit dengan Overtime Type | Bug: Ketika user merequest permit dengan tipe Overtime, tulisan timepicker tersebut yaitu "Select Date". Suggestion: Ubah "Select Date" menjadi "Select Time" | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
80 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Request Permit | Perbaiki tanggal pertama pada datepicker To | Bug: Seharusnya tanggal pertama yang tercantum di datepicker To ialah tanggal yang sama dengan tanggal yang dipilih pada datepicker From. Contoh case: Jika user memilih tanggal 4 Juli 2022 pada datepicker From, seharusnya tanggal pertama yang muncul pada datepicker To juga tanggal 4 Juli 2022. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
81 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Request Permit | Ubah nama field Time From dan Time To di Request Permit Page | Suggestion: Ubah nama field Time From dan Time To di Request Permit Page (Jika user memilih kategori Other Part of Day atau On Duty Part of Day) | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
82 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Perbaiki kesesuaian Approver yang muncul di Detail Permit (bawahan) dengan Approver yang muncul di Detail Permit (atasan) | Bug: Approver yang muncul di Detail Permit (bawahan) berbeda dengan Approver yang muncul di Detail Permit (atasan) Contoh case: Anton = bawahan Lisna = atasan (Supervisor) Ketika user membuka akun Anton, lalu Anton mengajukan permit, approvernya adalah Lisnawati. Ketika user membuka akun Lisnawati, permit dari Anton memang ada di Permit Approval, namun saat melihat detailnya, approver dari Anton adalah Saprizal. Ketika buka di web, Saprizal ternyata adalah approvernya Lisnawati, bukan approver dari Anton. Inti dari bug yang terjadi yaitu ketika membuka approval user lain di akun Supervisor, yang terbaca itu approvernya dari Supervisor. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
83 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Ubah bentuk button Approve dan Reject di halaman Permit Approval | Suggestion: Ubah text button Approve dan Reject menjadi image button di halaman Permit Approval yang dibuka oleh Approver | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
84 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Ubah bentuk button Approve dan Reject di Detail Permit | Suggestion: Ubah text button Approve dan Reject menjadi image button pada Detail Permit yang dibuka oleh Approver | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
85 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Ubah bentuk button Cancel di halaman Permit Approval | Suggestion: Ubah text button Cancel menjadi image button pada Permit Approval yang dibuka oleh ordinary user. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
86 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Ubah bentuk button Cancel di Permit Approval | Suggestion: Ubah text button Cancel menjadi image button pada Detail Permit yang dibuka oleh ordinary user. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
87 | 2022-07-04 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Perbaiki output Detail Permit yang dibuka oleh Approver yang berbeda | Bug: Terdapat perbedaan Detail Permit yang dibuka oleh Approver yang berbeda. Contoh Case: Category yang dipilih = Other Part of Day Abdullah Azzam = Approver dari Andrean Devas Anantari Widya = Approver dari Wilson - Ketika Abdullah Azzam membuka detail permit milik Andrean Devas, sudah lengkap detailnya, namun hanya ada kesalahan pada nama Approver. - Ketika Anantari Widya membuka detail permit milik Wilson, detailnya kurang lengkap. Category, Time, dan Nama Approver tidak muncul. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
88 | 2022-07-05 | Mobile | Profile > Edit Job Experiences | Perbaiki field pada Edit Job Experiences | Bug: Terdapat dua field "Start Working" pada Update Job Experiences Suggestion: Seharusnya field "Start Working" yang kedua diubah menjadi "End Working" | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
89 | 2022-07-05 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Perbaiki output time di Detail Permit | Bug: Output time tidak muncul, meskipun di Request Permit sudah dipilih timepickernya untuk Other Part of Day atau On Duty Part of Day. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
90 | 2022-07-06 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Tampilkan category permit di Detail Permit yang dibuka oleh Approver | Bug: Category permit tidak muncul jika Detail Permit dari user lain dibuka di Approver. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
91 | 2022-07-06 | Mobile | Attendance > Request Permit | Tambahkan validasi pada Request Permit supaya user tidak overlap izin | Suggestion: Tambahkan validasi supaya izin untuk tanggal yang sama tersebut tidak bisa diajukan. Contoh Case: Ketika user sudah mengajukan izin untuk tanggal 7 s/d 14 Juli, kemudian mengajukan izin kembali untuk tanggal 8 Juli (padahal sudah termasuk di ajuan permit sebelumnya), namun tidak ada validasi, sehingga terjadi kondisi overlap izin. | Erni | Enhancement | Click image | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
92 | 2022-07-07 | Mobile | Attendance > Request Permit | Tambahkan validasi pada pengajuan permit jika pengajuan permit > angka remaining | Suggestion: Tambahkan validasi pada fitur Request Permit supaya user tidak dapat mengajukan permit apabila pengajuan permit lebih dari angka pada remaining. Contoh Case: Pengajuan permit = 14 Angka pada remaining = 10 Seharusnya ada validasi yang menyatakan bahwa "Permit request is more than the remaining amount." | Erni | Enhancement |  | done | Enhancement has been done Rechecked by QA = done
93 | 2022-07-07 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki penambahan Schedule di Attendance | Contoh case: User melakukan presensi untuk Schedule shift 1 dan 2, dengan menambah Schedule ke-1 terlebih dahulu, kemudian menambah Schedule ke-2 ketika user telah in di schedule ke-1. Bug: Out di jadwal shift 1 tidak dapat dilanjutkan, karena awalnya user hanya menambah 1 Schedule, dan Schedule yg ke-2 ditambah ketika user belum out, sehingga Schedule ke-1 hilang dan tidak bisa out. Suggestion: Seharusnya Schedule ke-1 tidak hilang ketika Schedule ke-2 ditambahkan. | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
94 | 2022-07-07 | Mobile | Attendance > Attendance | Perbaiki kevalidan dua Schedule yang sama dalam 1 waku | Bug: User dapat menggunakan 2 Schedule yang sama di dalam 1 waktu. Suggestion: Seharusnya user tidak dapat menggunakan 2 Schedule yang sama di dalam 1 waktu, karena adanya redundan data (tumpang tindih). | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
95 | 2022-07-08 | Mobile | Attendance > Permit Approval | Hilangkan remaining di Detail Permit yang dibuka oleh Approver jika Approver membuka Detail Permit yang berasal dari user lain | Bug: Remaining di Detail Permit yang dibuka oleh Approver masih terlihat, angka remainingnya pun berbeda dengan remaining di user yang mengajukan. Suggestion: Sebaiknya hide saja remaining di Approver. | Erni | Bug | Click image | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
96 | 2022-07-08 | Mobile | Profile | Tambahkan pop-up error ketika user ingin mengupdate profile namun mengosongkan field pada Email, Address, Families, Education, Skills, Job Experiences, Emergency Contacts | Bug: Tidak ada pop-up error ketika user ingin mengupdate profile namun mengosongkan field pada Email, Address, Families, Education, Skills, Job Experiences, Emergency Contacts | Erni | Bug |  | done | Bug has been fixed Rechecked by QA = done
97 | 2022-07-08 | Mobile | Forgot Password | Perbaiki error message pada fitur Forgot Password | Bug: Error notification yang muncul pada fitur Forgot Password ketika mengisi email yang tidak terdaftar ialah "Success! We can't find a user that email address". Suggestion: Error notification yang seharusnya yaitu "Failed! We can't find a user that email address". | Erni | Bug |  | progress

## Info for Backend (hidden)
No | Date | Menu | Bugs | Request | Feedback | Screenshots | Notes | Status
1 | 2022-06-29 | Profile | Pada saat user mengupdate Gender dan Nationality di Profile pada mobile app, update tersebut sukses dan memerlukan approval by HR. Namun, ketika membuka Approval Profile di HR account melalui web, tidak ada notifikasi bahwa user telah mengupdate Gender dan Nationality. Notifikasi yang ada ialah user telah mengubah Height & Weight (padahal user tidak mengubah Height & Weight). | Perbaiki option Gender dan Nationality yang sudah diupdate di Halaman Profile. |  | Click image
2 | 2022-06-29 | Profile | Pada fitur Update Address, user mengupdate isian field Address dan field Nama dengan data yang berbeda. Pada saat user klik button "Update", field Address dan field nama tersebut sukses diupdate, dan perlu adanya approval by HR. Namun, ketika HR membuka Approval Profile melalui web, tidak ada notifikasi bahwa user telah mengupdate field Address (yang ada hanya approval untuk perubahan Name). Selain itu, terjadinya perubahan tanggal pada Stay Since. Contoh: User mengubah tanggal Stay Since menjadi 29 Jun, 2012, namun output yang muncul ialah tanggal 03 Dec, 0034. | Perbaiki output data Address dan Stay Since pada fitur Update Address di Halaman Profile. |  | Click image
3 | 2022-06-29 | Profile | Pada fitur Update Family, user mengupdate semua isian field. Pada saat user klik button "Update", semua field tersebut sukses diupdate dan perlu adanya approval by HR. Namun, ketika HR membuka Approval Profile melalui web, tidak ada notifikasi bahwa user telah mengupdate field Relation dan Birthday. Selain itu, terjadinya perubahan tanggal pada Birthday. Contoh: User mengubah tanggal Stay Since menjadi 29 Jun, 2012, namun output yang muncul ialah tanggal 03 Dec, 0034. | Perbaiki field Relation dan Birthday pada fitur Update Family di Halaman Profile. |  | Click image
4 | 2022-06-29 | Profile | Pada fitur Update Education, user mengupdate semua isian field. Pada saat user klik button "Update", semua field tersebut sukses diupdate dan perlu adanya approval by HR, dan HR dapat mengapprove semua isian field (kecuali field Max) yang diajukan oleh user. Bug yang terjadi yaitu field Name menjadi kosong (null) meskipun sudah diapprove oleh HR, dan field MAX tidak berubah. | Perbaiki field Name dan field MAX pada fitur Update Education di Halaman Profile. |  | Click image
5 | 2022-06-29 | Attendance > Permit Approval | Adanya logo loading ketika Approver membuka Detail Permit, sehingga Approver tidak dapat mengakses keseluruhan komponen pada Detail Permit. | Perbaiki Detail Permit yang terbuka di Approver Account. |  | Click image
6 | 2022-06-29 | Attendance > Permit Approval | Timepicker yang diajukan di Request Permit tidak sesuai dengan output yang ada di Permit Approval dan di Detail Permit. | Perbaiki output Timepicker di Permit Approval dan di Detail Permit. |  | Click image
7 | 2022-06-29 | Attendance > Permit Approval | Di dalam list Permit Approval yang diakses oleh Superadmin/HR (contoh: Wilson), muncul Permit Approval dari user lain dengan client yang berbeda. Contoh case: User login sebagai Wilson, namun di list Permit Approval muncul Permit dari Andrean Devas dan Anton yang bukan bawahan dari Wilson, seharusnya Wilson hanya dapat melihat Approval dari bawahannya. | Perbaiki output pada Permit Approval . |  | Click image
8 | 2022-06-29 | Attendance > Request Permit | Approver yang ada di Request Permit berbeda dengan Approver di Backend. Contoh case: User login sebagai Anton di mobile app dan melakukan Request Permit, Approver yang ada di mobile app pada Request Permit yang dicreate oleh Anton ialah Anantari, namun Approver yang ada di Backend ialah Lisna. | Perbaiki Approver yang ada di Request Permit. |  | Click image
9 | 2022-06-30 | Attendance > Attendance | Output pada Attendance History tidak sesuai dengan Schedule. Contoh case: User melakukan Attendance dengan Schedule Shift 3 (CS Shift Malam 22.00-06.00) untuk tanggal 29 Juni 2022. User melakukan IN pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 23:54:00. Rencananya user akan OUT pada tanggal 30 Juni 2022 di pagi hari. Di tanggal 30 Juni, terdapat list Schedule CS Shift Malam yang telah dilakukan IN oleh user. User klik Schedule CS Shift malam tersebut, rencananya untuk melakukan OUT. Namun, user salah klik, user tidak klik OUT, tetapi klik IN untuk take foto. Results: - Tidak ada OUT pada History Schedule CS Shift Malam tanggal 29 Juni 2022 - Adanya IN pada History Schedule Normal di tanggal 30 Juni 2022 - Hilangnya Schedule CS Shift Malam Issues tersebut terjadi karena tidak adanya fitur disable IN. | Perbaiki Attendance pada Shift 3 |  | Click image
10 | 2022-06-30 | Payroll | Report payroll yang ada pada View Payroll tidak dapat didownload, karena URL PDF tidak valid. | Perbaiki URL PDF pada View Payroll